## Hoja1
Actividad | Fecha inicio | Duracion en dias | Fecha fin
Analisis primera entrega | 16 de junio | 0 | 16 de junio
Reglas del grupo | 10 de junio | 30 | 10 de julio
Pizarra colaborativa | 10 de junio | 36 | 16 de julio
Actas primera entrega | 16 de julio | 9 | 25 de julio
Ciclo de vida del proyecto | 2 de julio | 6 | 8 de julio
Nombre de la Entidad | 3 de junio | 0 | 3 de junio
Logotipo | ? | ? | 7 de junio
Escalabilidad, versatilidad | 16 de julio | 7 | 23 de julio
Estudio de mercado | 15 de julio | 8 | 23 de julio
Seleccionar estructura societaria | 15 de julio | 8 | 23 de julio
Justificacion S.O para servidores | 16 de julio | 7 | 23 de julio
Justificacion S.O para terminales | 16 de julio | 7 | 23 de julio
Configuracion de red utilizando ansible | 25 de julio | 0 | 25 de julio
Instalacion docker | 25 de julio | 0 | 25 de julio
Manual de instalacion servidor Linux | 10 de junio | 45 | 25 de julio
Fundamentacion modelo de desarrollo | 10 de junio | 34 | 14 de junio
Matriz FODA | 27 de junio | 1 | 28 de junio
Relevamiento de datos | 25 de julio | 0 | 25 de julio
MER | 27 de junio | 26 | 23 de julio
DER | 23 de julio | 1 | 24 de julio
Esquema relacional normalizado | 24 de julio | 0 | 24 de julio
R.N.E. | 24 de julio | 0 | 24 de julio
Diccionario de datos | 24 de julio | 1 | 25 de julio
Estandar IEEE830 | 10 de junio | 44 | 24 de julio
Documentacion de inicio | 16 de julio | 10 | 26 de julio
Analisis de riesgos | 20 de agosto | 0 | 20 de agosto
Mision y Vision de la entidad | 6 de septiempre | 0 | 6 de septiembre
Elegir avatares predefinidos | 31 de julio | 6 | 6 de agosto
Elegir nombre para la aplicación | 31 de julio | 30 | 30 de agosto
Diagrema de Gantt | 6 de septiempre | 3 | 10 de septiembre
Burndown Chart | ? | ? | ?
Sprints | ? | ? | ?
Frontend pagina inicio | 31 de julio | ? | ?
Frontend registro app alumno | 6 de agosto | ? | ?
Frontend registro app docente | 6 de agosto | ? | ?
Frontend login app alumno | 6 de agosto | ? | ?
Frontend login app docente
Analisis por punto de funcion | 31 de julio | ? | ?
Digrama de PERT
Frontend modificar perfil app alumno
Frontend modificar perfil app docente
Analisis costo beneficio
Estudio de factibilidades | 9 de julio | 7 | 16 de julio
Primera version integrador | 13 de junio | 42 | 25 de julio
Segunda version integrador | 31 de julio | ? | ?
Actas Segunda entrega | 31 de julio | ? | ?
Objetivos generales de la empresa
Codigo almacenado en gitHub
Frontend ventana principal app docente
Frontend ventana principal app alumno
Frontend perfil alumno
Frontend perfil docente
Frontend consultas docente
Frontend consultas alumno
Frontend agenda docente
Frontend agenda alumno
Frontend chat alumno
Frontend chat docente
Casos de uso | 10 de agosto | ? | ?
Diagrama de estados
Diagrama de paquetes
Planificacion del proyecto
Usuarios y claves del sistema
Primera version archivo docker file
Primera version pruebas unitarias 3 apps
Configuracion servicio SSH
Definir medios de respaldo a largo plazo
Configuracion crontab con rutinas de backup
Script operador de computos 1era vesion
Shell Script en forma modular
Apps de programacion en contenedores
Plan de Marketing
fecha inicio | 44350
fecha fin | 44452