## Hoja1
| ID | Tipo de Riesgo | Descripción de Riesgo | Prob. | Desc. Impacto | Acción Prevención | Respuesta
MUY BAJO | 1001 | Tecnologico | Un miembro del equipo se queda sin conexión a internet | 3 | Tareas limitadas | Tener datos para poder sustituir temporalmente el servicio | Seguir trabajando y llamar al servicio de internet para solucionar el problema
BAJO | 2002 | Ambiental | Tormenta eléctrica | 1 | Cortes de luz | Hacer backup de lo trabajado | Si posee una laptop trabajar desde ella
Desconectar equipos
MEDIO | 3003 | Tecnologia | Falla en computadora de un miembro del equipo | 2 | Tareas sin progreso | Hacer backup de lo trabajado | Si es posible utilizar otro equipo ya sea propio o prestado (PC, Laptop)
[6 empty] | Mantenimiento semanal de equipos (Limpieza, etc) | Reasignar tareas teniendo en cuenta la falta de un integrante y trabajar en conjunto con otro integrante mientras se soluciona el problema
| 3004 | Personal | Miembro del equipo enfermo | 4 | Tareas sin progreso | No sobrecargar a los miembros | Avisar sobre la enfermedad y asignar sus tareas de alta prioridad repartidas entre los otros miembros
Mantener un ambiente agradable para los miembros
Breaks de media hora
ALTO | 4005 | Personal | Un miembro del equipo no termina las tareas asignadas | 3 | Tareas sin progreso | Llevar un control diario de las tareas en miro y trello | La tarea se le asignara a otra persona que pueda hacerla y se sancionara a la persona según las reglas del grupo
Mantenerse informado de la situacion del integrante
Ofrecer ayuda siempre que sea posible y necesario
| 4006 | Tecnologia | Fallo en red eléctrica | 2 | Perdida de datos | Guardar en git y google drive continuamente mientras se trabaja | Si es posible, trabajar desde un portatil y pasar datos cuando vuelva la electricidad
[6 empty] | Hacer mantenimiento electrico para ser conciente de la probabilidad y solucionar problemas seguros existentes | Llamar para poder solucionar el problema
| 4007 | Organizacional | Falta de tiempo para cumplir alguna tarea | 5 | Tareas incompletas | Llevar un seguimiento de las tareas, apegarse a la planificación ya establecida | Reorganizar horarios de trabajo, en caso de que no de el tiempo enfocarse en otra tarea y realizarla para la siguiente entrega
MUY ALTO | 5008 | Tecnologia | Perdida de información | 4 | Proyecto | Tener un backup de lo trabajado en google drive y github | Intentar recuperar la información de alguna manera, en caso de no poder recuperarla avisar al grupo en el momento